## Planning global
The Auction Zone
Membres de l'équipe |  | Liste de situations
Quoc Huan Tran
Nathaelle Fournier
| # | Fonctionnalités | Description | Priorité | Difficulté | Estimation Temps (h) | Sprint visé
| 1 | Importer le librairie | React, nodeJS, expressjs | Essentiel | Facile | 1 | 1
| 2 | Montage du projet | Page et documents | Essentiel | Facile | 1.5 | 1
| 3 | Créer la base de données | Sur postgresql | Essentiel | Moyen | 2 | 1
| 4 | Relier la base de données | Fait avec ExpressJs | Essentiel | Incertain | 3 | 1
| 5 | Conception composante React Navbar | Search, quickbutton, profile, avatar, logo | Essentiel | Moyen | 1 | 1
| 6 | Conception composante React EtiquetteItem | Image, description, prix | Essentiel | Moyen | 1 | 1
| 7 | Conception composante React SectionItem | EtiquetteItem, défilement | Essentiel | Moyen | 0.5 | 1
| 8 | Conception composante React EtiquetteUser | Avatar, Emoji | Essentiel | Moyen | 0.5 | 1
| 9 | Conception composante React Chat | EtiquetteUser | Essentiel | Moyen | 0.5 | 1
| 10 | Conception composante React Auction | SectionItem, Chat | Essentiel | Moyen | 1 | 1
| 11 | Conception composante React HoraireAuction | Un système d'horaire | Essentiel | Difficile | 2 | 1
| 12 | Conception composante React Profile | Nom, Prenom, Username, Avatar, SectionItem | Essentiel | Moyen | 1 | 1
| 13 | Intégrer les composantes React au pages | Construire les pages | Essentiel | Moyen | 4 | 1
| 14 | Faire la redirection des pages | Voir comment faire avec React pour pas reload page | Essentiel | Incertain | 1 | 1
| 15 | Voir comment faire les appels encans | event selon temps | Essentiel | Difficile | 2 | 1
| 16 | Implémenter mettre item on auction | Check horaire dispo insertion DB | Essentiel | Moyen | 1 | 2
| 17 | Implémenter la liste chaîner | Pour le Chat | Essentiel | Difficile | 2 | 2
| 18 | Implémenter le state machine | Pour AuctionRoom: online ou offline | Essentiel | Difficile | 2 | 2
| 19 | Implémenter bid dans l'auction | Ajouter bid au BD si assez haut | Essentiel | Moyen | 1 | 2
| 20 | Implémenter pré-bid hors auction | Ajouter un bid avant la date de Auction | Essentiel | Facile | 1 | 2
| 21 | Créer les fonctions de l'auction | Chat et bid | Essentiel | Moyen | 2 | 2
| 22 | Créer utilisateur | Ajouter un utilisateur au BD | Essentiel | Facile | 1 | 2
| 23 | Système d'autentification | Vérification avec BD, hashage pass | Essentiel | Moyen | 2 | 2
| 24 | Gestion de profile | Changer information profile au BD | Souhaité | Facile | 1 | 2
| 25 | Implémenter les mathématiques préférence tag | Pondération différent avec BoughtItem et ViewItem | Souhaité | Moyen | 1 | 3
| 26 | Recommendation selon Hot Items | Item avec le plus de bid | Souhaité | Facile | 1 | 3
| 27 | Recommendation personalisé | Selon les préférence tag calculé | Souhaité | Moyen | 2 | 3
| 28 | Recommendation par tag | Hot item trié par tag | Souhaité | Facile | 1 | 3
| 29 | Recherche par mot clef | Recherche dans BD avec regex | Souhaité | Moyen | 1 | 3
| 30 | Recherche par tag | Recherche dans BD avec regex et tag | Souhaité | Difficile | 1 | 3
| 31 | Créer les index pour BD | Pour les Bid et les Date | Souhaité | Moyen | 1 | 3
| 32 | Effacer user | Retirer DB, gestion Item relier | Optionnel | Difficile | 1 | 3
| 33 | Animation pour plus vie page Auction | Rendre l'expérience plus intéractif | Optionnel | Difficile | 1 | 3
| 34 | Dark mode | Theme de couleur | Optionnel | Moyen | 1 | 3

## Sommaire Sprint
Sommaire de Sprint
Sprint 1 |  | Fonctionnalités | Priorité | Difficulté | Diff Rating | Estimation Temps (h) | Diff Rating * Estimation Temps | Pondération
Total Time | 22 | Importer le librairie | Essentiel | Facile | 1 | 1 | 1 | 0.045455
|  | Montage du projet | Essentiel | Facile | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.068182
|  | Créer la base de données | Essentiel | Moyen | 5 | 2 | 10 | 0.45455
|  | Relier la base de données | Essentiel | Incertain | 7.5 | 3 | 22.5 | 1.0227
|  | Conception composante React Navbar | Essentiel | Moyen | 5 | 1 | 5 | 0.22727
|  | Conception composante React EtiquetteItem | Essentiel | Moyen | 5 | 1 | 5 | 0.22727
|  | Conception composante React SectionItem | Essentiel | Moyen | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.11364
|  | Conception composante React EtiquetteUser | Essentiel | Moyen | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.11364
|  | Conception composante React Chat | Essentiel | Moyen | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.11364
|  | Conception composante React Auction | Essentiel | Moyen | 5 | 1 | 5 | 0.22727
|  | Conception composante React HoraireAuction | Essentiel | Difficile | 10 | 2 | 20 | 0.90909
|  | Conception composante React Profile | Essentiel | Moyen | 5 | 1 | 5 | 0.22727
|  | Intégrer les composantes React au pages | Essentiel | Moyen | 5 | 4 | 20 | 0.90909
|  | Faire la redirection des pages | Essentiel | Incertain | 7.5 | 1 | 7.5 | 0.34091
|  | Voir comment faire les appels encans | Essentiel | Difficile | 10 | 2 | 20 | 0.90909
Sprint 2 | 15 | Fonctionnalités | Priorité | Difficulté | Diff Rating | Estimation Temps (h) | Diff Rating * Estimation Temps | Pondération
|  | Implémenter mettre item on auction | Essentiel | Moyen | 5 | 1 | 5 | 0.33333
|  | Implémenter la liste chaîner | Essentiel | Difficile | 10 | 2 | 20 | 1.3333
|  | Implémenter le state machine | Essentiel | Difficile | 10 | 2 | 20 | 1.3333
|  | Implémenter bid dans l'auction | Essentiel | Moyen | 5 | 2 | 10 | 0.66667
|  | Implémenter pré-bid hors auction | Essentiel | Facile | 1 | 2 | 2 | 0.13333
|  | Créer les fonctions de l'auction | Essentiel | Moyen | 5 | 2 | 10 | 0.66667
|  | Créer utilisateur | Essentiel | Facile | 1 | 1 | 1 | 0.066667
|  | Système d'autentification | Essentiel | Moyen | 5 | 2 | 10 | 0.66667
|  | Gestion de profile | Souhaité | Facile | 1 | 1 | 1 | 0.066667
Sprint 3 | 11 | Fonctionnalités | Priorité | Difficulté | Diff Rating | Estimation Temps (h) | Diff Rating * Estimation Temps | Pondération
|  | Implémenter les mathématiques préférence tag | Souhaité | Moyen | 5 | 1 | 5 | 0.45455
|  | Recommendation selon Hot Items | Souhaité | Facile | 1 | 1 | 1 | 0.090909
|  | Recommendation personalisé | Souhaité | Moyen | 5 | 2 | 10 | 0.90909
|  | Recommendation par tag | Souhaité | Facile | 1 | 1 | 1 | 0.090909
|  | Recherche par mot clef | Souhaité | Moyen | 5 | 1 | 5 | 0.45455
|  | Recherche par tag | Souhaité | Difficile | 10 | 1 | 10 | 0.90909
|  | Créer les index pour BD | Souhaité | Moyen | 5 | 1 | 5 | 0.45455
|  | Effacer user | Optionnel | Difficile | 10 | 1 | 10 | 0.90909
|  | Animation pour plus vie page Auction | Optionnel | Difficile | 10 | 1 | 10 | 0.90909
|  | Dark mode | Optionnel | Moyen | 5 | 1 | 5 | 0.45455