## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte)
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné)
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées)

## FeuilledeRoute
FEUILLE DE ROUTE DU PROJET
La feuille de route sert à donner une direction à l'ensemble du projet suite à la lecture du mandat et aux discussions initiales entre les mebres de l'équipe. Il s'agit donc de trouver un sens au jeu, et vers lequel tendra le développement ultérieur C'est un repaire des idées essentielles qu'on cherchera à développer plus à fond dans les sections suivantes du devis
|  | THÈME | IDÉE PRINCIPALE | IDÉE SECONDAIRE | IDÉE SBSÉQUENTE
Importante | ++
Moins
importante | --

## Planning global
The Auction Zone
Membres de l'équipe |  | Liste de situations et de fonctions
Quoc Huan Tran
Nathaelle Fournier
| # | Fonctionnalités | Tâches | Description | Priorité | Difficulté | Estimation Temps (h) | Sprint visé
Connection
| 1 |  | getConnection | Faire une connection au DB | 1 | Facile | 0.5 | 1
ItemDAO
| 2 |  | searchByTag | Obtenir items selon 1 tag
| 3 |  | searchByKeyword | Obtenir items selon moteur de recherche
| 4 |  | getMostPopularItem | Obtenir items avec plus bids
| 5 |  | getRecommended | Obtenir items selon intéret utilisateur
| 6 |  | getItem | Obtenir un item de DB
| 7 |  | addBidCount | Update DB quand nouveau bid pre-auction
UserDAO
| 8 |  | createUser | Ajoute un utilisateur au DB
| 9 |  | deleteUser | Retire utilisateur au DB
| 10 |  | getUser | Obtient information d'un utilisateur
| 11 |  | verifyPassword | Vérifie logging d'un compte
| 12 |  | updateAvatar | Change l'avatar dans DB
| 13 |  | updatePassword | Change password dans DB
AuctionDAO
| 14 |  | addBid | Ajoute bid à un item au DB
| 15 |  | getHighestBid | Retourne bid plus haut d'item
| 16 |  | getHighestBidUsername | Retourne nom utilisateur du high bid
| 17 |  | getCurrentAuctionnedItem | Retourne item en auction d'une room
Note on F21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Prendre en considération des Items liés à l'utilisateur
Note on F23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Utilisation de hashage
Note on F28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: S'assurer que bid plus haut que précédent

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Controleur
... | Initialiser le modèle (sous-tache 1) |  | 2020-09-16 | 2020-12-12
| Initialiser la vue |  | 2020-09-17 |  | problème rencontré
| Lancer le mainloop |  | 2020-09-18
NOTE
cette colonne possède
mise en forme conditionelle